## 用户故事
DR编号 | DR标题 | Story编号 | Story标题 | Story详细描述 | 优先级 | 工作量(点数) | 规划的迭代 | 开始时间 | 完成时间 | 责任人 | PO | 测试负责人 | 是否完成 | 备注
DR_DEV_001.01 | 注册用户 | 1.01 | 用户登录 | 从登录界面，输入用户名和密码登录系统，也可使用Email作为用户名登录 | 5 | 1 | 迭代一
DR_DEV_001.02 | 注册用户 | 1.02 | 为表单增加姓名字段 | 用户注册可通过表单界面输入姓名，提交保存到数据库。 | 5 | 1 | 迭代一 |  |  | 刘思瑶
DR_DEV_001.03 | 注册用户 | 1.03 | 修改密码 | 登录用户可通过修改密码界面重设密码 | 5 | 1 | 迭代一
DR_DEV_001.04 | 注册用户 | 1.04 | 用户注销 | 登录用户可通过界面上的注销链接退出系统，返回登录界面 | 5 | 1 | 迭代一
DR_DEV_002.01 | 注册用户 | 2.01 | 分机号作为用户名登录 | 从登录界面，可使用分机号作为用户名登录系统。 | 3 | 1 | 迭代三
DR_DEV_002.02 | 注册用户 | 2.02 | DashBoard视图 | 登录系统后的着陆页，展示用户自己的通话统计和快捷操作链接 | 3 | 2 | 迭代三
DR_DEV_002.03 | 注册用户 | 2.03 | 维护用户的基本信息 | 可查看和修改用户自己的姓名、登录密码、电子邮箱 | 3 | 2 | 迭代三
DR_DEV_002.04 | 注册用户 | 2.04 | 维护分机信息 | 可查看和修改用户自己的分机密码 | 3 | 1 | 迭代三
DR_DEV_002.05 | 注册用户 | 2.05 | 设置来电转移开关 | 可打开或关闭用户自己的来电转移开关 | 3 | 2 | 迭代四
DR_DEV_002.06 | 注册用户 | 2.06 | 维护来电转移号码 | 可查看和修改用户自己的来电转移号码 | 3 | 1 | 迭代四
DR_DEV_002.07 | 注册用户 | 2.07 | 维护来电转手机的移动号码 | 可查看和修改用户自己的来电转移手机号码 | 3 | 1 | 迭代四
DR_DEV_002.08 | 注册用户 | 2.08 | 设置黑名单开关 | 可打开或关闭用户自己的黑名单开关 | 1 | 1
DR_DEV_002.09 | 注册用户 | 2.09 | 维护黑名单 | 可查看和修改用户自己的黑名单列表 | 1 | 1
DR_DEV_002.10 | 注册用户 | 2.1 | 设置白名单开关 | 可打开或关闭用户自己的白名单开关 | 1 | 1
DR_DEV_002.11 | 注册用户 | 2.11 | 维护白名单 | 可查看和修改用户自己的白名单列表 | 1 | 1
DR_DEV_002.12 | 注册用户 | 2.12 | 查看通话详单 | 可查看用户自己的通话列表 | 3 | 3 | 迭代四
DR_DEV_002.13 | 注册用户 | 2.13 | 查听通话录音 | 可查看和重听用户自己的通话历史录音 | 3 | 2 | 迭代四
DR_DEV_003.01 | 租户管理员 | 3.01 | DashBoard视图 | 登录系统后的着陆页，展示租户内用户的统计信息和快捷操作链接 | 4 | 2 | 迭代二
DR_DEV_003.02 | 租户管理员 | 3.02 | 维护租户基本信息 | 可查看和修改租户的呼入、外显号码、拨号前缀、外呼网关、费率等信息 | 4 | 1 | 迭代二
DR_DEV_003.03 | 租户管理员 | 3.03 | 维护租户内的分机信息 | 可增删分机；查看分机列表和修改分机号码、外线号码，重置分机密码 | 4 | 2 | 迭代二
DR_DEV_003.04 | 租户管理员 | 3.04 | 维护租户内的用户信息 | 可增删用户；查看用户列表和修改登录名、用户状态，重置用户密码 | 4 | 3 | 迭代二
DR_DEV_003.05 | 租户管理员 | 3.05 | 设置租户的节假日 | 可配置租户的节假日列表 | 4 | 2 | 迭代二
DR_DEV_003.06 | 租户管理员 | 3.06 | 设置租户的工作日 | 可配置租户的工作日列表 | 4 | 2 | 迭代二
DR_DEV_003.07 | 租户管理员 | 3.07 | 设置租户的上班时间 | 可配置租户的上班时间 | 4 | 2 | 迭代二
DR_DEV_003.08 | 租户管理员 | 3.08 | 设置租户的欢迎语 | 可配置租户的欢迎语、非工作时间提示语音，可上传语音文件 | 4 | 4 | 迭代二
DR_DEV_003.09 | 租户管理员 | 3.09 | 设置租户的保持音乐 | 可配置租户的保持音乐，可上传语音文件。 | 4 | 2 | 迭代二
DR_DEV_003.10 | 租户管理员 | 3.1 | 设置租户内的外拨分机列表 | 可查看和修改租户内具有拨打外线能力的分机号码列表 | 4 | 2 | 迭代二
DR_DEV_003.11 | 租户管理员 | 3.11 | 设置租户内的外拨分机通话时长 | 可查看和修改租户内具有拨打外线能力的分机的通话时长限制 | 4 | 1 | 迭代二
DR_DEV_003.12 | 租户管理员 | 3.12 | 设置黑名单开关 | 可打开或关闭用户自己的黑名单开关 | 4 | 1 | 迭代三
DR_DEV_003.13 | 租户管理员 | 3.13 | 维护黑名单 | 可查看和修改用户自己的黑名单列表 | 4 | 1 | 迭代三
DR_DEV_003.14 | 租户管理员 | 3.14 | 设置白名单开关 | 可打开或关闭用户自己的白名单开关 | 4 | 1 | 迭代三
DR_DEV_003.15 | 租户管理员 | 3.15 | 维护白名单 | 可查看和修改用户自己的白名单列表 | 4 | 1 | 迭代三
DR_DEV_003.16 | 租户管理员 | 3.16 | 查看租户内用户的通话详单 | 可查看租户内的所有用户通话列表 | 4 | 4 | 迭代三
DR_DEV_003.17 | 租户管理员 | 3.17 | 查听租户内用户的通话录音 | 可查看和重听租户内的所有用户通话历史录音 | 4 | 2 | 迭代三
DR_DEV_003.18 | 租户管理员 | 3.18 | 查看统计报表 | 可查看租户内的所有用户汇总报告 | 4 | 3 | 迭代三
DR_DEV_003.19 | 租户管理员 | 3.19 | 查看统计账单 | 可查看租户内的所有用户汇总账单 | 4 | 3 | 迭代三
DR_DEV_003.20 | 租户管理员 | 3.2 | 监控分机状态 | 可查看租户内的所有用户分机当前状态 | 4 | 3 | 迭代三
DR_DEV_004.01 | 系统管理员 | 4.01 | DashBoard视图 | 登录系统后的着陆页，展示系统内租户的统计信息和快捷操作链接 | 5 | 2 | 迭代二
DR_DEV_004.02 | 系统管理员 | 4.02 | 维护系统内的租户信息 | 可增删租户；查看租户列表和修改租户状态，欠费停机 | 5 | 4 | 迭代一 |  |  | 王亚刚
DR_DEV_004.03 | 系统管理员 | 4.03 | 维护系统内的分机信息 | 可增删分机；查看分机列表和修改分机号码、外线号码，重置分机密码 | 5 | 2 | 迭代一
DR_DEV_004.04 | 系统管理员 | 4.04 | 维护系统内的用户信息 | 可增删用户；查看用户列表和修改登录名、角色、用户状态，重置用户密码 | 5 | 3 | 迭代一
DR_DEV_004.05 | 系统管理员 | 4.05 | 创建自定义角色 | 可增删自定义角色 | 1 | 3
DR_DEV_004.06 | 系统管理员 | 4.06 | 指定自定义角色的能力 | 可修改自定义角色的能力 | 1 | 3
DR_DEV_004.07 | 系统管理员 | 4.07 | 查看系统内租户的节假日 | 查看系统内租户的节假日 | 3 | 2 | 迭代四
DR_DEV_004.08 | 系统管理员 | 4.08 | 查看系统内租户的工作日 | 查看系统内租户的工作日 | 3 | 2 | 迭代四
DR_DEV_004.09 | 系统管理员 | 4.09 | 查看系统内租户的上班时间 | 查看系统内租户的上班时间 | 3 | 2 | 迭代四
DR_DEV_004.10 | 系统管理员 | 4.1 | 查看系统内租户的欢迎语 | 查看系统内租户的欢迎语 | 3 | 2 | 迭代四
DR_DEV_004.11 | 系统管理员 | 4.11 | 查看系统内租户的保持音乐 | 查看系统内租户的保持音乐 | 3 | 2 | 迭代四
DR_DEV_004.12 | 系统管理员 | 4.12 | 查看系统内租户的外拨分机列表 | 查看系统内租户的外拨分机列表 | 3 | 2 | 迭代四
DR_DEV_004.13 | 系统管理员 | 4.13 | 查看系统内租户的外拨分机通话时长 | 查看系统内租户的外拨分机通话时长 | 3 | 2 | 迭代四
DR_DEV_004.14 | 系统管理员 | 4.14 | 查看系统内用户的来电转移开关 | 查看系统内用户的来电转移开关 | 3 | 2 | 迭代四
DR_DEV_004.15 | 系统管理员 | 4.15 | 查看系统内用户的来电转移号码 | 查看系统内用户的来电转移号码 | 3 | 2 | 迭代四
DR_DEV_004.16 | 系统管理员 | 4.16 | 查看系统内用户的来电转手机号码 | 查看系统内用户的来电转手机号码 | 3 | 2 | 迭代四
DR_DEV_004.17 | 系统管理员 | 4.17 | 查看系统内租户的黑名单开关 | 查看系统内租户的黑名单开关 | 3 | 2 | 迭代四
DR_DEV_004.18 | 系统管理员 | 4.18 | 查看系统内租户的黑名单列表 | 查看系统内租户的黑名单列表 | 3 | 2 | 迭代四
DR_DEV_004.19 | 系统管理员 | 4.19 | 查看系统内租户的白名单开关 | 查看系统内租户的白名单开关 | 3 | 2 | 迭代四
DR_DEV_004.20 | 系统管理员 | 4.2 | 查看系统内租户的白名单列表 | 查看系统内租户的白名单列表 | 3 | 2
DR_DEV_004.21 | 系统管理员 | 4.21 | 查看系统内用户的通话详单 | 查看系统内用户的通话详单 | 3 | 3
DR_DEV_004.22 | 系统管理员 | 4.22 | 查听系统内用户通话录音 | 查听系统内用户通话录音 | 3 | 1
DR_DEV_004.23 | 系统管理员 | 4.23 | 查看各个租户的统计报表 | 以租户为统计单位，查看各个租户的统计报告 | 3 | 2
DR_DEV_004.24 | 系统管理员 | 4.24 | 查看各个租户的统计账单 | 以租户为统计单位，查看各个租户的账单报告 | 3 | 2
DR_DEV_004.25 | 系统管理员 | 4.25 | 监控租户状态 | 可查看系统内所有租户的当前状态 | 3 | 2
DR_DEV_004.26 | 系统管理员 | 4.26 | 监控分机状态 | 可查看系统内所有分机的当前状态 | 3 | 1
DR_DEV_004.27 | 系统管理员 | 4.27 | 网关管理 | 可配置FS的网关，需ESL支持 | 4 | 4 | 迭代二
DR_DEV_004.28 | 系统管理员 | 4.28 | IP路由表 | 可配置OS的路由 | 2 | 2
DR_DEV_004.29 | 系统管理员 | 4.29 | 重启设置 | 分重启系统和重启服务 | 2 | 3
DR_DEV_004.30 | 系统管理员 | 4.3 | 抓包 | 系统工具tcpdump，输出结果到界面 | 2 | 2
DR_DEV_004.31 | 系统管理员 | 4.31 | ping测试 | 系统工具ping，输出结果到界面 | 2 | 1
DR_DEV_004.32 | 系统管理员 | 4.32 | tracert测试 | 系统工具tracertoute，输出结果到界面 | 2 | 1
DR_DEV_004.33 | 系统管理员 | 4.33 | 分机拨测 | 可通过FS拨打分机测试，需ESL支持 | 3 | 3
DR_DEV_004.34 | 系统管理员 | 4.34 | 网关拨测 | 可通过FS拨打外线测试，需ESL支持 | 3 | 3

## 迭代计划
阶段 | Story | PO | 4月 | [30 empty] | 5月
 | time axis 2017-04-15 to 2017-06-15
迭代一
迭代二
迭代三
迭代四
系统测试